- 竞争性比选文件

- 采购项目名称：研发楼三期5号楼电梯采购及安装

- 采购人：重庆西永微电子产业园区开发有限公司

二零二三年一月

目  录

第一篇　比选公告	3

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	6

第三篇  项目商务要求	13

第四篇  评选方法、评选标准、无效比选条款和废标条款	16

第五篇  比选人须知	19

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	23

第七篇  比选文件格式	24

# 第一篇　比选公告

重庆西永微电子产业园区开发有限公司对研发楼三期5号楼电梯采购进行邀请竞争性比选，欢迎有资格的比选人参加比选。

## 一、比选项目内容

| - 分包 | - 名 称 | - 数量 | - 最高限价 - （万元） | - 比选保证金 - （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 电梯 | - 1台 | - 39.77 | - 无 |

## 二、资金来源

重庆西永微电子产业园区开发有限公司出资，资金已到位。

## 三、比选人资格要求

合格比选人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、比选人为制造商比选：

（1）须为中华人民共和国境内合法工商登记注册的具有独立法人资格的企业；（提供营业执照复印件加盖制造商鲜章）

（2）应满足以下A、B两项要求中的任意一项：

A．制造商具有有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》【具备曳引式客梯A级资质】，具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》【乘客电梯或曳引驱动乘客电梯的安装、改造、维修（修理）资质均为B级】。

B. 制造商具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，型式试验证书产品范围应覆盖本次招标内容电梯，具体许可项目如下：

| 许可项目 | 许可子项目 | 许可参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯制造 （含安装、修理、改造） | 曳引驱动乘客电梯 （含消防员电梯） | — |  |

提供相关证书复印件并加盖制造商公章作为证明文件。

2、比选人为代理商比选：

（1）比选人所代理品牌的电梯制造商必须满足特定资质第1条要求；

（2）比选人必须具有所代理电梯品牌制造商的唯一销售代理授权书；（提供授权书原件并加盖比选单位鲜章）

（3）应满足以下A、B两项要求中的任意一项：

A.具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（修理）许可证》（电梯）[曳引驱动乘客电梯B级]

B．具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，具体许可项目如下：

| 许可项目 | 许可子项目 | 许可参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯安装（含修理） | 曳引驱动乘客电梯 （含消防员电梯） | — |  |

- 3、同一品牌的电梯制造商和代理商不能同时参加本项目的比选，且同一投标人所投电梯必须为同一品牌，否则，按废选处理。

- 不接受联合体参加本项目比选，不接受部分产品参加本项目比选

## 四、比选、开选有关说明

（一）凡有意参加比选的比选人，比选人请自行在重庆西永微电子产业园区官网（http://www.xiyongpark.com/）上下载本项目比选文件以及图纸、补遗等开选前公布的所有项目资料，无论比选人领取或下载与否，均视为已知晓所有比选内容。

（二）比选文件公告期限：自比选公告发布之日（2023年1月29日）起5个工作日。

（三）比选文件购买费：无。

（四）比选人须满足以下两种要件，其比选才被接受：

1、按时递交了比选文件；

2、按时报名签到。

（五）比选地点：重庆市沙坪坝区西永学城大道62-1号（西永微电园公司404室）。

（六）比选文件递交起止时间：2023年2月 3日北京时间9：30-10：00

（七）开选时间：2023年2月3日北京时间10：00

## （八）质疑截止时间：2023年1月30日17:00，答疑截止时间：2023年1月31日17:00。

## （九）开选地点：同比选地点

## 五、比选有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的比选人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购比选中，同一品牌同一型号产品有多家比选人参加比选，只能按照一家比选人计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选。

（五）本比选项目所有补遗文件（如果有）一律在“重庆西永微电子产业园区开发有限公司官网（http://www.xiyongpark.com/）”上发布，请各比选人注意下载，无论比选人是否查阅，均视为已知晓。

（六）超过比选截止时间递交的比选文件，恕不接收。

（七）比选费用：无论比选结果如何，比选人参与本项目比选的所有费用均应由比选人自行承担。

## 六、联系方式

（一）采购人： 重庆西永微电子产业园区开发有限公司

联系人：晏浩

电  话： 13883999411

地　址：重庆市沙坪坝区西永镇学城大道66号研发楼B1栋

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、项目一览表

## 二、比选项目技术需求：

| - 比选项目名称 | - 数量 | - 备 注 |
| --- | --- | --- |
| - 电梯 | 1台 | - 本项目参加比选的电梯品牌须为奥的斯（中国）、上海三菱、通力、蒂升、日立、迅达或同等档次及以上的品牌，且为该品牌的高端商务梯系列产品。 |

## 1、主要技术参数和要求

| 序号 | 梯号 技术规格 | 研发楼三期5号楼 |
| --- | --- | --- |
|  | 基 本 规 格 |  |
| 1 | 数量 | 1台 |
| 2 | 梯型 | 无机房三面观光客梯 |
| 3 | 额定载重量 | 1000KG |
| 4 | ★提升速度 | 1.75米/秒 |
| 5 | ★提升高度/井道全高 | 27.4/33.3 |
| 6 | ★层/站 | 8/8 |
| 7 | 开门尺寸 | 宽：900mm*高：2100mm |
| 8 | 井道尺寸 | 宽：2350mm*深：2000mm |
| 9 | ★底坑深度 | 1600mm（底坑悬空，对重侧需配置安全钳） |
| 10 | ★顶层高度 | 4100mm |
| 11 | 轿 ★轿厢尺寸 | 长：1600mm*宽：1400mm*高：2300mm |
| 整 机 及 系 统 要 求 |  |  |
| 1 | 电压 | 三相五线制,动力电源380V/照明电源220V 50Hz 检修照明采用安全电压 |
| 2 | ★驱动控制系统 | 交流变频变压（VVVF）调速驱动系统 |
| 3 | ★曳引机 | 原厂原品牌生产、VVVF永磁无齿轮曳引机 |
| 4 | ★控制方式 | 控制柜为原厂原品牌生产、交流变频调速电脑智能控制、串行传输系统 |
| 5 | ★门机 | 原厂原品牌生产、永磁同步门机系统（或变频变压调速门机系统），开关门时间可设置。 |
| 6 | ★安全钳、限速器、缓冲器 | 原厂原品牌生产 |
| 7 | ★上行超速保护装置 | 原厂原品牌生产 |
| 8 | ★轿厢意外移动保护装置 | 原厂原品牌生产 |
| 9 | ★安全电路 | 原厂原品牌生产 |
| 10 | ★曳引机位置 | 无机房设计 |
| 备注：以下各条★号条件比选人需提供投标型号电梯完整的整机型式试验报告并加盖制造商公章作为证明文件，如不提供则视为无效比选文件。 |  |  |

## 2、电梯轿厢配置及装饰要求

| 序号 |  |  | 品目号 | 配置及装饰 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厢内设计 |  |  |  |  |
| 1 |  | 轿厢天花 |  | 普通装饰 |
| 2 |  | ★轿厢照明 |  | 箱顶透光孔满足照度要求,节能灯照明，紧急照明持续30分钟，且自动切换 |
| 3 |  | ★通风设施 |  | 低噪音风机通风（轴流式）、空调 |
| 4 |  | ★轿厢壁 |  | 前壁：发纹不锈钢； 侧、后壁：发纹不锈钢+透明钢化玻璃（或夹胶玻璃） |
| 5 |  | ★轿厢前置板 |  | 发纹不锈钢 |
| 6 |  | ★轿厢门 |  | 发纹不锈钢 |
| 7 |  | ★开门方式 |  | 自动中分双扇门 |
| 8 |  | ★门框 |  | 发纹不锈钢 |
| 9 |  | ★轿厢地面 |  | 大理石拼花地板，样式由招标人选择 |
| 10 |  | ★轿厢操作板 |  | 发纹不锈钢 |
| 11 |  | ★轿厢操作板按钮 |  | 发纹不锈钢、轻触型按钮 |
| 12 |  | ★扶手 |  | 观光面三壁配不锈钢扶手 |
| 候 梯 厅 门 设 计 |  |  |  |  |
| 1 | ★厅门及厅门小门套 |  |  | 所有楼层均采用发纹不锈钢厅门及小门套 |
| 2 | 地坎 |  |  | 硬质铝型材 |
| 3 | ★呼梯面板 |  |  | 发纹不锈钢 |
| 4 | ★呼梯按钮 |  |  | 发纹不锈钢轻触型按钮 |
| 讯 号 装 置 |  |  |  |  |
| 1 |  | ★轿厢内显示装置 |  | 数码楼层及运行方向显示 |
| 2 |  | ★厅门显示装置 |  | 数码楼层及运行方向显示 |
| 3 |  | ★轿厢对讲系统 |  | 轿厢、机房、消防中心、值班控制室及轿底能实现五方通话，内置式对讲装置。（电梯控制柜至值班控制室的布线由买方负责） |

## 电梯功能清单

|  | 功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 安全 功能 | 故障低速自救运行功能 | 非电源及安全回路故障，在故障解除后自动低速运行至最近门区，避免关人 |
|  | 超载保护示警 | 轿厢超载时，电梯保持开门、轿内蜂鸣器鸣叫、轿内显示器滚动显示“超载”。 |
|  | 上行超速保护 | 可检出轿厢上行超速，并切断主机及抱闸电源，让轿厢紧急制停 |
|  | 下行超速保护 | 可检出轿厢下行超速，并切断主机及抱闸电源，让轿厢紧急制停 |
|  | 五方通话 | 可通过对讲机，实现底坑、轿厢、监控室、机房、轿顶通话 |
|  | 轿内应急照明 | 停电时轿内的应急灯自动点亮 |
|  | 紧急电动救援运行 | 井道安全开关动作时，可通过紧急电动，慢速救援至门区 |
|  | 轿内紧急呼叫装置 | 按紧急呼叫按钮，轿顶的警铃鸣响发出报警信号 |
|  | 马达空转保护 | 可检出钢丝绳打滑并停止运行 |
|  | 门区内自动再平层 | 因载重变化引起轿厢上升或下降不平层时，系统可自动识别并重新拉平层 |
|  | 脉冲位置异常自动矫正 | 因钢丝绳滑移引起脉冲位置异常时，系统可自动校准 |
|  | 轿厢门区位置指示 | 紧急救援时，可通过蜂鸣器的鸣叫提示轿厢是否到门区 |
|  | 驱动系统温度异常检知保护 | 驱动系统温度异常时，系统自动检出并停止运行 |
|  | 层门门锁短接检知 | 可自动检出层门门锁短接，并停止运行 |
|  | 井道终端保护 | 通过端阶的减速开关，在电梯减速异常时紧急停止，避免电梯冲顶或蹲地确保乘客安全 |
|  | 过流保护 | 当主机电流超过设定值时，自动检出并停止运行，保护主机 |
|  | 过压保护 | 当主机电流超过设定值时，自动检出并停止运行，保护控制系统 |
|  | 逆行保护 | 当电梯运行方向和指令相反时，电梯停止运行 |
|  | 操纵箱微机异常处理 | 当操作箱微机异常时，电梯正常停车后停止服务 |
|  | 控制柜主开关可锁 | 维保关闭电源时可上锁，避免他人误送电引起触点 |
|  | 光幕式安全保护 | 关门过程中多光束中的任意一个被遮断，重新开门 |
|  | 门区外扒门防护 | 电梯停于门区外，乘客从轿内无法扒开轿门；电梯停于门区内，从轿内可扒开轿门。 |
| 安全 功能 | 门过负荷反转装置 | 开关门时阻力大于设定值，可反向动作，保护设备及避免夹人 |
|  | 异常时梯门反复开关 | 当门导轨有异物引起开关门异常时，会反复开关门将异物推出 |
|  | 关门保护 | 门不能关到底时，自动反向开门 |
|  | 次楼层停靠 | 电梯到站开门失败后，自动到下一层开门放人，避免关人 |
|  | 轿厢意外移动保护（UCMP）功能 | 增加了电梯在层门未锁，轿门未关的离开平层的计划外运行保护装置的 要求，该装置要能检测到轿厢的计划外运行，停止轿厢并保持停止状态。 (1号修改单–2016/07/01实施) |
|  | 门锁旁路 | 为了维护层门触点、轿门触点、和门锁触点，在控制屏(柜)或紧急和测试操作屏上应设置旁路装置（2号修改单） |
|  | 停电自动平层功能 | 当市电断电时，电梯由蓄电池供电，使轿厢运行至最近层站后开门放人 |
|  | 检修运行 | 共检修人员使用的安全运行模式 |
|  | 定位运转功能 | 压定位按钮至提示后离开轿厢，电梯自动关门下行车厢高度距离后提醒，检修人员打开层门后进入 轿顶，既保证检修人员安全，又保护电梯设备 |
|  | 故障自诊断 | 拥有缜密的故障诊断系统，第一时间发现异常，提示维保人员处理 |
|  | 安全运转系统 | 运转中的电梯，其计算机记忆的楼层位置与实际楼层不符时，判定为位置异常，不允许电梯正常运转，只能以慢速自动返回最底层，重新设定正确的楼层数字后再进行正常运转，以确保安全运转。 |
| 节能 功能 | 照明自动关闭 | 电梯无服务后自动关闭轿厢照明省电（因和风扇的特性不同，故关闭时间不同） |
|  | 换气扇自动停止 | 电梯无服务后自动关闭轿厢换气扇省电 |
|  | LED照明 | 采用节能及长寿命的LED灯具代替传统照明设备，节能 |
|  | 无服务楼层指示器节能 | 电梯无服务后关闭轿厢的楼层指示器，层站楼层指示器亮度降到正常的1/3节能 |
|  | 满员自动通过 | 轿厢超过一定载重不能再进时，沿途乘站不再停靠，避免无用的停靠 |
|  | 轿内误召唤取消 | 持续压误按的按钮可消除误按的指令，避免误停节能 |
|  | 防捣乱功能 | 叫车指令和载重不符时取消轿内指令，避免误停节能 |
|  | 反转呼叫取消功能 | 电梯反向运行前自动检查并消除余下的轿内指令，避免误停节能 |
| 服务 功能 | 集选全自动控制 | 根据乘站的呼叫和轿厢的选层，自动控制电梯运行 |
|  | 运行次数储存 | 系统自动记录电梯的运行次数，为维保提供依据 |
|  | 运行时间储存 | 系统自动记录电梯的运行时间，为维保提供依据 |
|  | 开门保持 | 延长电梯的开门保持时间 |
|  | 即时关门 | 压关门钮立即关门 |
|  | 换向重开门 | 同阶服务相反方向的层站叫车时电梯会重开门 |
|  | 开门时间自动设定 | 可根据客流情况调整各层的开门时间 |
|  | 重复关门 | 关门受阻时电梯会重复关门动作，直到清除杂物 |
|  | 再开门 | 关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门 |
|  | 预开门功能 | 电梯平层停站过程中，提前开门 |
|  | 锁梯开关 | 通过钥匙开关可启动或关闭电梯。 |
|  | 故障自动记忆 | 故障时自动记录当时场景，让故障分析处理更快速 |
|  | 候梯厅满载指示 | 电梯满员通过时，滚动显示满载字幕 |
|  | 候梯厅服务中止显示 | 乘场滚动显示停止服务字幕 |
|  | 候梯厅车厢位置指示 | 乘站显示电梯当前的位置 |
|  | 候梯厅方向指示 | 乘站显示电梯当前运行方向 |
|  | 轿内层站方向显示 | 轿厢内提示电梯当前的运行方向 |
|  | 轿内楼层显示 | 轿厢内提示电梯当前所在楼层 |
|  | 楼层符号特殊显示 | 根据客户的特殊需求显示楼名 |

- 其他要求：

6.1电梯安装以研发楼三期5#楼装修工程施工设计图为准，安装施工，不能另行改造；

三、质量标准：

中选人必须提供由原公司（厂）生产或自主生产的全新产品，符合国家对同类产品规定的质量、环保标准，技术参数和要求与询价文印要求相符，相关资料齐全，不得出售假冒伪劣产品。

- 货物的标准和规范要求：

1、GB 7588-2003电梯制造与安装安全规范；

2、GB 10060-1993电梯安装验收规范；
　3、GB 50310-2002电梯工程施工质量验收规范；
　4、GBT 20900-2007 电梯、自动扶梯和自动人行道,风险评价和降低的方法；
　5、GBT 10058-2009 电梯技术条件；
　6、GBT 10059-2009 电梯试验方法；
　7、GB  8903-2005 电梯用钢丝绳；
　8、GB 24804-2009 提高在用电梯安全性的规范；

9、国家有关特种设备质量监督与安全监察的规定；

10、国家及行业其他有关标准、规程、规范；

11、若有部分进口件的有关国外规范及法规与中国国家规范向抵触，应以中国国家现行法规为准。若有涵盖上述各项的最新国家及行业标准、规范，按最新标准、规范执行。

五、电梯制造、安装、试验执行技术标准和规范

1、GB／T10058-97电梯技术条件；

2、GB／T10059-97电梯试验方法；

3、GBl0060-93电梯安装验收规范；

4、GB7588—2003电梯制造与安装安全规范；

5、GB7025-1997电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸；

比选人采用其它标准时，应保证达到并优于上述标准。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、 实施（交货）时间、地点及验收方式

（一）实施（交货）时间

中选人应在采购合同签定后45天内交货，延期交货，每延期一日按总货款的5‰罚款。

（二）实施（交货）地点

实施（交货）地点：西永研发楼三期5号楼。

（三）验收方式

1、产品到达现场后，中选人应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中选人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中选人负责调换、补齐或赔偿。

3、中选人应提供完备的技术资料中文使用说明书、保修卡、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）产品技术参数与采购合同一致，达到规定的标准。

（2）产品技术资料包括中文使用说明书、合格证、保修卡、装箱单等资料齐全。

（3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试符合要求后，才作为最终验收。

5、比选人提供的货物未达到比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由比选人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要制造商对中选人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价为交钥匙工程，包含但不限于：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、电梯厅门门洞、电梯厅门门套装修、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。因比选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、比选产品质量保证期：免费质保期（包括但不限于非人为损坏以致影响使用维修的材料、人工、上门等费用）不低于2年，质保期由取得重庆市场监督管理局颁发的《电梯运行许可证》次日起计算。

2、比选产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、比选人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按比选人实际承诺执行。

4、比选产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在比选文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、中选人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中选人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中选人应在24小时内提供备用产品及维修服务，使采购人能够正常使用。

- 质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，中选人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原中选人提供售后服务的，维修费用为零配件的成本费用。

（三）备品备件及易损件

中选人在质保期内售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原品牌合格产品，且相关备品备件及易损件的价格应在有关合同或协议中事先按成本价约定。

## 四、付款方式

（一）设备款付款方式

1、甲方应在合同签订后30个日历日内支付给乙方设备款总价30%的设备排产款；

2、设备到货验收后30个日历日内支付给乙方设备款总价30%的到货款；

3、电梯安装调试完毕，并且通过当地技术监督局检测、验收合格，并向甲方提供质量技术监督局颁发的合格使用证并完善电梯书面移交手续后30个日历日内支付设备款总价的37%；余款3%作为质保金在免费质保期满后（中标人履行保修义务的前提下）的30个日历日内支付（无息）。

（二）安装款付款方式

1、电梯安装人员进场后30天内，支付安装总价款的50%作为开工款；

2、电梯安装调试完毕，并且通过当地技术监督局检测、验收合格，并向甲方人提供质量技术监督局颁发的合格使用证并完善电梯书面移交手续后30天内，支付安装总价款的47%，余款3%作为质保金在免费质保期满后（中选人履行保修义务的前提下）的30个日历日内支付（无息）。

五、履约保证金

（一）合同签订时中选人向采购人缴纳履约保证金人民币（小写）：中标金额的10%

（二）缴纳形式：银行保函、现金、转账

（三）无质量和售后服务问题，待质保期到期后采购人无息退还中选人的履约保证金。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用中选人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、培训

中选人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。中选人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

八、附件、图纸及包装要求

1、所有设备按照厂家规定的产品包装和随机选准附件为准。

2、要求防腐、防撞击、全新包装，以保证设备到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏概由卖方负责补齐或赔偿。包装材料不予回收。

九、其他商务要求内容

（一）比选人必须在比选文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及比选文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（四）本项目合同、比选文件及其附属文件的解释权归重庆西永微电子产业园区开发有限公司所有。

（五）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  评标办法（经评审的最低比选价法）

## 一、评选方法

（一）经评的最低比选价法

本次评审采用经评审的最低比选价法，评审小组对符合性审查合格的比选人按报价由低到高推荐中选候选人。若出现比选人比选报价相同的，由评审小组按照随机抽签原则排序。

（二）评选程序

评选工作由采购人负责组织，具体评选事务由采购人组建的评审小组负责。

评审小组由西永微电园公司建设部、内审部、财务部、资产部等相关工作人员组成，开展该项目评审工作。评审小组按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对比选文件中的资格证明、比选保证金等进行审查，以确定比选人是否具备比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选人应符合的基本资格条件及其他要求 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1、有效的比选企业法人营业执照副本（提供证书复印件并加盖公章） 2、比选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书；（鲜章） 注：不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加比选。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2021年度财务状况报告（表）复印件并加盖公章； |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 比选人提供诚信声明（鲜章） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 比选人提供承诺（鲜章） |
|  |  | （6）其它 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 符合本比选文件第一篇规定，提供相关证明材料的复印件，加盖制造商公章。 |

注：以上资格性检查有一条不符合即为无效比选。比选人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证以比选人所提供的营业执照（副本）复印件加盖鲜章为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指比选人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2、符合性检查。依据比选文件的规定，从比选文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 比选文件签署 | 比选文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | 比选方案 | 只能有一个方案比选。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 比选文件份数 | 比选文件正本、副本数量符合比选文件要求。 |
|  |  | 比选文件内容 | 比选文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 比选文件的响应程度审查 | 比选文件内容 | 对比选文件第二篇和第三篇规定的比选内容全部作出响应。 |
|  |  | 比选有效期 | 满足比选文件规定 |

说明：以上符合性检查有一条不符合即为无效比选。

3、澄清有关问题。对比选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可以书面形式（应当由评审小组成员签字）要求比选人作出必要澄清、说明或者纠正。比选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出比选文件的范围或者改变比选文件的实质性内容。

4、比较与评价。按比选文件中规定的评选方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的比选文件进行比选报价排序。

5、推荐中选候选人名单。评审小组对符合性审查合格的比选人按报价由低到高推荐中选候选人。若出现比选人比选报价相同的，，由评标委员会按照随机抽签原则排序。

中选价格=比选人报价

## 评选标准

- 评审小组对符合性审查合格的比选人按报价由低到高推荐中选候选人。若出现比选人比选报价相同的，，由评标委员会按照随机抽签原则排序。

## 三、无效比选条款

比选人或其比选文件出现下列情况之一者，应为无效比选：

（一）比选人未按比选文件规定提交足额比选保证金的；

（二）比选人未通过资格性检查或比选文件未通过符合性检查的；

（三）比选人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）比选的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，上述比选人的比选均无效；

（五）比选人为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（六）同一分包的货物，制造商参与比选，再委托代理商参与比选的；

（七）比选文件未按照比选文件第七篇比选文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）比选文件出现多个比选方案或比选报价的；

（九）比选报价超出比选文件规定的采购预算的；

（十）比选产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十一）比选人的交货期（或为：实施时间）、质量保证期及比选有效期不满足比选文件要求的；

（十二）比选文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

## 四、废选条款

评审小组评审时出现以下情况之一的，应予废选：

（一）符合专业条件的比选人或者对比选文件作实质响应的比选人不足三家的；

（二）比选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废选后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  比选人须知

## 一、比选人

1、合格比选人条件

合格比选人应完全符合比选文件第一篇中规定的比选人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

2、比选人的风险

比选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者比选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致比选被拒绝或评定为无效比选。

## 二、比选文件

比选文件是比选人编制比选文件的依据，是评选委员会评判依据和标准。比选文件也是采购人与中选人签订合同的基础。

（一）比选文件由比选邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；比选人须知；评选方法、评选标准、无效比选条款和废选条款；合同主要条款、合同范本；比选文件格式等七部分组成。

（二）采购人对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）本项目的比选文件、补遗文件（如果有）一律在“重庆西永微电子产业园区开发有限公司官网（http://www.xiyongpark.com/）”上发布，请各比选人注意下载；无论比选人下载与否，均视同比选人已知晓本项目比选文件、补遗文件的内容。

（四）采购人对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

## 三、比选文件

比选人应当按照比选文件的要求编制比选文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，比选文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）比选文件组成

比选文件由第七篇“比选文件格式”规定的部分和比选人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，比选人应按照第七篇“比选文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对比选文件的评审。

（二）比选有效期

比选有效期为比选截止日期后15天内。

（三）比选文件的份数和签署

1、比选文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在比选文件正本中，比选文件第七篇比选文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若比选人对比选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖比选人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的比选文件概不接受。

（四）比选报价

1、比选人应严格按照“比选文件格式”中“开选一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、比选人的报价为一次性报价，即在比选有效期内比选价格固定不变。

3、本项目只接受一个比选报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）修正错误

若比选文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开选一览表总价与比选报价明细表汇总数不一致的，以开选一览表为准；

2、比选文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本比选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评选委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正比选人比选报价，比选人同意并签字确认后，调整后的比选报价对比选人具有约束作用。如果比选人不接受修正后的报价，则其比选将作为无效比选处理。

（六）比选文件的装订与递交

1、将经济部分、资格部分、商务部分、技术部分全部装订成一本，正、副本分开装订。

2．比选文件的密封与标记

比选文件的正本、副本均应用信封分别密封。信封上注明项目名称、比选人名称地址、“正本”、“副本”字样及“不准提前启封”字样。信封须加盖比选人公章或授权代表签字。

3．如果未按上述规定进行密封和标记，采购人可以拒收。

## 四、开选程序

1、 宣布唱选人、记录人、监选人等有关人员姓名；

2、 宣布开选纪律；

3、 公布在比选截止时间前递交比选文件的比选人名称，并点名确认比选人是否派人到场；

4、核验参加开选会议的比选人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件）；核验法定代表人身份证明以及被授权代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效；否则，当场退还其比选文件。

5、密封情况检查：比选人或者其代表检查比选文件的密封情况并确认。

6、开启比选文件顺序：随机开启；

7、宣布当众开选，宣读比选文件正本“开选一览表”的比选人名称、比选报价等其他内容。

8、采购人、比选人代表、记录人等有关人员在开选记录上签字确认；

9、开选结束。

## 五、评选

见第四篇“评选”内容。

## 六、定选

（一）定选原则

采购人按照评审小组推荐的中选候选人排名顺序确定中选人。

（二）定选程序

1、采购人应当自收到评审结果之日起5个工作日内在评审小组推荐的中按顺序确定中选人，确认后，在“重庆西永微电子产业园区官网（http://www.xiyongpark.com/）”对评选结果进行公告。

2、公告内容包括比选项目名称、中选人名单、采购人联系人和电话。

3、如有比选人对评选结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中选通知书。

4、中选人变更

4.1中选人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中选候选人名单排序，确定下一候选人为中选人，也可以重新开展政府采购活动。若确定下一候选人为中选人的，必须符合以下条件：

4.1.1拟中选金额在500万元及以下的，报价不超过前一名报价5%的中选候选人；

4.1.2拟中选金额在500～1000万元的，报价不超过前一名报价4%的中选候选人；

4.1.3拟中选金额在1000万元及以上的，报价不超过前一名报价3%的中选候选人。

4.2中选人无充分理由放弃中选的，采购人将对违规比选人进行处罚。

## 七、中选通知书

1、采购人依法确定中选人后，以书面形式发出中选通知书。

2、中选通知书发出后，采购人改变中选结果，或者中选人放弃中选，应当承担相应的法律责任。

## 八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、比选文件公告期限为采购公告发出之日起5个工作日，比选人对比选文件如有异议，应在比选文件公告发出之日起3个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。(注：提质疑需提供：1、代理商的营业执照及授权人身份证原件，2、制造商的营业执照复印件加盖公章及授权人的身份证原件。否则不予受理。)

2、比选人对中选结果有异议的，应当在中选预公示发布之日起三个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

（二）质疑答复时限

采购人在收到比选人书面质疑后1个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑比选人参与了比选活动后，再对比选文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知比选人补充材料。比选人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

## 九、签订合同

（一）采购人应当自中选通知书发出之日起三十日内，按照比选文件和中选人比选文件的约定，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和中选人比选文件作实质性修改。

（二）比选文件、中选人的比选文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上参照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

# （五）采购人要求中选人提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。中选人履约完毕后，采购人无息退还其履约保证金。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

电梯设备供货及安装合同

工程名称：

买    方：

卖    方：

合同签订时间

一、合同主要条款

二、政府采购合同（格式）

### 第一部分 合同协议书

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关规定,经买方                 （以下简称甲方）与卖方                （以下简称乙方）友好协商一致，达成如下协议：

1.本合同双方须遵守国家颁布的《合同法》，并各自履行应负的全部责任和义务。

2.合同组成及文件解释顺序：

（1） 协议书；

（2） 中选通知书

（3） 比选文件及在比选期间发布的所有补充文件

（4） 参选文件；

（5）电梯设备采购合同

（6）电梯设备安装协议

（7） 电梯免费维修保养协议

（8） 廉政协议

（9） 附件：

A. 乙方在参选有效期内补充的所有书面文件；

B. 乙方在参选时随同参选文件一起递送的资料及附图；

C. 在商洽本合同时，买卖双方澄清、确认并共同签字的补充文件。

履约担保：合同签订前中标人应向采购人缴纳履约保证金, 履约保证金应为中标金额的10%，待产品验收合格（电梯工程应取得使用许可证书）后无息退还。履约保证金缴纳形式为银行保函

3.本工程采购合同与安装合同是不可分割的整体，合同总金额为人民币    （大写       ）总价包干，其中设备费合同金额为    元，安装费合同金额为   元。合同总金额包括但不限于以下内容：电梯的深化设计、制造、设备费（含易损件、维修备件（参选人自行列出含在报价中的易损件、维修备件的名称、规格型号、数量、单价等清单）、运输费（含场外及场内二次、多次转运费、垂直运输）、脚手架费、现场保管仓储费（包括设备运至施工现场，因工程进度影响不能及时安装，由甲方指定场地，由参选人自行保管产生的费用）、保险费、安装调试费、专用工具费、备品备件、安全措施费、利润、税金、技术培训费、检验验收费（含质保期内年审费）、验收前的管理及培训费、免费质保期内的维护保养、各种风险等费用。安装费用含井道测量、预埋件、井道照明、开关、电源插座、钢制底坑爬梯制作安装、井道搭架、安全设施、轿箱成品保护、配合消防验收（联动）、以及向主管部门报验、备案，直至取得电梯使用标志并交付给甲方人使用的相关费用等。

4. 交货期（工期） 45 日历天（该工期为生产供货），计划生产供货时间为：接业主通知后 45 日历日内

5. 工程结算原则：

乙方的中选价即为合同总价，在合同要求范围内包干使用，不因任何原因进行调整（甲方认可的变更除外，甲方增减的项目按照参选文件分项价格表执行）；

6．乙方保证按合同条款的规定向甲方提供合格的设备并承担相应的责任及义务。

7．甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的款项并承担相应的责任和义务。

8．在签订本合同时乙方已向甲方缴纳了履约保证金。

9．本合同发生争议时，按下列顺序解决：a、协商解决；b、向甲方所在地人民法院提起诉讼。

10．因设备的质量问题发生争议时，由国家或省、市政府指定的技术质量监督单位进行质量鉴定，其鉴定结论是终局的，买卖双方应当接受。

11．误期赔偿除不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的期限交付验收，视为违约，甲方将从合同总金额中扣除违约金及误期赔偿费，且不会因此而影响在合同项下要求乙方采取其他补救措施。误期赔偿费的计算标准为：每延误一天，按合同总金额的百分之一（1％）计算，直至交货或提供服务为止。延误超过    天。甲方有权终止合同。

12．合同生效及其他本合同在满足下列所有条件时即生效：

（1）合同己由双方的法人代表或授权代表签字（或盖章）并加盖公章或合同章；

（2）乙方己递交了所需的履约保证金：

- 本协议书一式捌份。甲方执肆份、乙方执肆份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

（本页以下无正文）

甲方盖章：                                     乙方盖章：

甲方法定代表人                                 乙方法定代表人

委托代理人（签字或盖章）：                      委托代理人（签字或盖章）：

日   期：   年     月     日                   日   期：     年    月     日

附件：电梯设备采购合同

电梯安装合同

电梯免费维修保养协议

廉政协议

电梯设备采购合同

买方：                        （以下简称甲方）

卖方：                        （以下简称乙方）

卖、买双方就                          合同要求，并经双方协调一致，达成以下合同：

1、电梯的数量、规格型号及合同价：

采购电梯    台。其采购的数量、规格型号及价格详见下表：

1.1 本合同电梯品牌为：

1.2 电梯数量，型号及价格

| 序号 | 梯型 | 层站 | 载重 | 速度 | 设备费单价（元） | 安装费单价（元） | 数量（台） | 设备费合计（元） | 安装费合计（元） | 设备费+安装费合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 价 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、设备费付款方式

1、甲方应在合同签订后30个日历日内支付给乙方设备款总价30%的设备排产款；

2、设备到货验收后30个日历日内支付给乙方设备款总价30%的到货款；

3、电梯安装调试完毕，并且通过当地技术监督局检测、验收合格，并向甲方提供质量技术监督局颁发的合格使用证并完善电梯书面移交手续后30个日历日内支付设备款总价的37%；余款3%作为质保金在免费质保期满后（中标人履行保修义务的前提下）的30个日历日内支付（无息）。

注：设备款项支付均以卖方提供有效发票为前提。

3、产品质量保证

3.1 乙方提供的设备产品必须是全新（包括零部件）的、未曾使用过的，电梯的制造、测试、安装、验收标准达到相关国家标准，并满足甲方的技术要求和功能需求。

3.2 乙方提供的设备必须符合中华人民共和国国家现行有关电梯制造和安装的国家标准及规程、规范。

3.3电梯的安装质量以技术监督局验收合格为准。

3.4技术资料:电梯交货时，乙方向甲方提供的资料有：电器原理图、安装接线图、操作维修手册、电梯使用说明书、成套设备质量合格证、设备出厂质量保证书及制造厂检测报告等全套技术资料。

3.5符合国家电梯及客梯最新规范要求。

4、产品包装及运输方式

4.1 乙方以合理的包装，保障产品符合正常运输的要求。

4.2 乙方将本合同产品运到甲方指定的过程现场后，应按甲方指定的位置进行卸货并采取相应的防淋、防潮、防窃、防震、防锈、防腐和防强光的保管措施，防止任何锈蚀、损失和损害。

4.3 若因乙方对合同内设备包装（防护措施）不当，造成货物的损坏、锈蚀、损失或包装破损等责任事故，均由乙方负责完全赔偿。

4.4  乙方还应负责到工地的下车、楼内转运及保管等，费用包含在总价中。

4.5 运输方式：铁路、公路。

5、设备交付与查验

5.1、设备的交付

5.1.1 设备交付方式：

交货地点：          。

乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物运抵现场且经甲方书面签收的日期为交货日期。

5.1.2 乙方可根据特殊情况,在征得甲方同意的条件下,将合同设备分批交货,以配合合同设备的安装和保证交付使用的时间。

5.2、设备的查验

5.2.1 设备到货后，乙方应在3天内检查设备及附件的完整性、技术资料和图纸是否符合要求，若有损坏、受潮、缺箱等问题，应及时弥补，以完善本合同的设备。

5.2.2 乙方初验后应通知甲方开箱查验，如电梯设备的品质、规格型号或数量等与合同所规定的不符，则乙方应予以无条件更换、补发所短缺的部件。若甲方未能参加验收，可视为货物的初验合格，仅为满足到货款支付的节点，但甲方以技术监督局验收合格为最终验收。

5.2.3 甲方有权对出厂前的电梯设备到厂检查，其人员(1-3人)到厂检查的差旅费由乙方承担。

6、承诺与保证

6.1 乙方保证依本合同向甲方提供的电梯产品符合本合同中关于电梯品质的约定（参照附件）。

6.2 乙方保证依本合同向甲方提供的电梯产品，在甲方正常使用条件下，产品质量保证期为电梯设备安装完毕并经国家主管部门验收合格之日起24个月。

6.3 乙方应当按照国家关于电梯生产企业实施制造、安装、维修全面负责一条龙管理制度的规定，与甲方签订《电梯安装协议》，并依约保证电梯产品的制造和安装质量。

6.4鉴于电梯设备所涉及的技术条件较复杂，为确保电梯的运行质量，电梯设备交付使用二年质保期满后，建议由具有电梯维保专业资质的企业对电梯进行保养。甲方也可于本合同约定保修期满前10日内与乙方签订《电梯维保协议》，乙方将依约提供完善的电梯维保服务。

6.5 货到现场后乙方自行负责产品的保管。

7、备件信息

7.1乙方应向甲方提供下列与备件有关的文件、资料和通知（这些备件是由乙方制造的）：

甲方从乙方处选购的备件信息，其前提条件是选择并不能免除乙方在质量 保证期内所承担的义务。

7.2在备件停止生产的情况下：

7.1事先将欲停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备件。

7.2在停止生产后，如果甲方提出要求，免费向甲方提供备件的图样和规格。

8、技术服务

8.1除比选文件的技术规范书中另有规定外，乙方应准备与合同设备或仪器相符的英文和中文技术资料，并于交货时送到甲方，例如：样本、图纸、操作手册、 使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，乙方应在收到甲方通知后立即免费另寄。

8.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

8.3乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装调试和启动监督：

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料：

（3）在双方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）就货物的安装、启动、运营、维护对甲方技术人员进行培训。

8.4.费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9、违约责任

9.1甲方、乙方中任何一方因自身原因导致合同无法履行（除不可抗力外），违约方须向另一方偿付本合同价的5%的违约金。

9.2直接损失超过违约金的，按实际损失额赔偿。

9.3由于非不可抗力原因甲方未能在本合同规定的时间内支付合同设备价款时,则应向乙方支付违约金,其支付办法是:每延迟一天,违约金为应付额的同期银行贷款利息，但违约金总额最多不超过本合同价的5%。

9.4由于非不可抗力原因乙方未能按时将合同设备交货时,则应向甲方支付违约金,其支付办法是,每延迟一日,违约金为人民币500元/台,累计计算，但违约金总额最多不超过本合同设备合同价的5%；

9.5 乙方到货电梯未按本合同规定是全新产品，电梯的规格、性能、功能配置、部件等不符合本合同约定时，甲方有权拒收设备和向乙方提出全额索赔，并保留向乙方进一步追究责任的权利。

9.6 当甲方或乙方因不可抗力的影响不能正常履行合同责任时,履行合同的时间将延迟,延迟履行合同的时间与不可抗力持续时间相同,合同的价格不因不可抗力的作用而改变。

9.7 不可抗力是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、破坏活动或其他类似的自然事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小，但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同下的义务。

9.8 不可抗力发生后，受影响方（甲方或乙方）应立即将不可抗力发生的情况通知另一方（乙方或甲方），并应在不可抗力事件发生后十四天内提供由当地权威部门出具的不可抗力事件证明。

9.9 如果不可抗力影响的时间超过连续120天，几方将通过友好协商，就履行合同的问题重新达成协议。

9.10 本合同未涉及的违约事宜均按照中华人民共和国合同法有关规定办理。

10、其它事项

10.1 本合同在履行中，如需对原条款做出修改、变更，甲、乙双方应另签合同补充协议，合同补充协议经双方签字盖章后生效。

10.2 电梯设备未经当地电梯质检单位验收合格，甲方不得擅自使用，否则一切后果由甲方自付。

10.3 如发生合同纠纷，双方应协商解决，协商不成应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

10.4 本合同自甲方、乙方签字盖章之日起生效。

（此页以下无正文）

甲方盖章：                                       乙方盖章：

甲方法定代表人                                 乙方法定代表人

委托代理人（签字或盖章）：                            委托代理人（签字或盖章）：

日   期：     年     月     日                  日   期：       年    月     日

- 电梯设备安装协议

甲方：

乙方：

1、安装内容：乙方负责安装调试及负责代甲方办理电梯验收直至交付甲方使用的一切手续。

2、安装费用:详见《合同协议书》。

3、安装费付款方式：

a、电梯安装人员进场后30天内，支付安装总价款的50%作为开工款；

b、电梯安装调试完毕，并且通过当地技术监督局检测、验收合格，并向甲方人提供质量技术监督局颁发的合格使用证并完善电梯书面移交手续后30天内，支付安装总价款的47%，余款3%作为质保金在免费质保期满后（中选人履行保修义务的前提下）的30个日历日内支付（无息）。

4、土建要求

乙方应根据甲方提供的施工图来确定电梯总体布置图，若有偏差，乙方应根据双方确认的电梯总体布置图的标准进行修改，并承担相关费用。

5、安装前的准备工作

设备进场并经验收后3日内，甲方应通知乙方开始安装的确切日期，乙方应查验与电梯有关的土建设施的实际状况。甲方和总承包单位应配合乙方的勘察工作并保证向乙方提供完整、清洁、垂直的井道和机房，并保证坑底无积水，并作好防水及排水工作。

6、安装工期：详见合同协议书。

7、甲方责任

电梯安装前甲方必须完成以下工作：

7.1电梯设备到达安装工地后，在电梯安装工作开始前，甲方必须提供足够的空间，以便于电梯设备的可靠安全地存放。

7.2 在电梯安装工地现场甲方提供场地，用来储藏电梯零部件及安装工具，并提供电梯安装调试工作所必须的电源。

7.3协助电梯安装单位与其它施工单位交叉作业及相关事宜的协调工作。

8、乙方责任

8.1 电梯设备货到现场，乙方对甲方井道土建情况进行勘察确认，对不具备进场条件的与甲方协商，提出完善要求。当符合进场条件后，乙方立即进场安装。

8.2电梯安装过程中的各类电梯部件由乙方负责保管，如有遗失或损坏，由乙方自行负责。

8.3现场施工期内，乙方安装人员应遵守总承包单位现场管理制度，遵守安全操作规程。

8.4 井道厅门洞入口处必须提供安全防护装置和警示标语，以防止意外发生。

8.5负责电梯安装工程中电梯零部件的搬运;负责在机房内按照土建配置图上要求预埋钢板和工字钢。

8.6提供通话设备及接口，并负责安装及调试电梯。

8.7 负责配合电梯所在地的国家检测机构对电梯的检测工作；检测费由乙方承担。

8.8特种作业人员必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经市和地区的特种作业人员安全技术考核站培训考核后持证上岗。

8.9 乙方施工人员安装、调试过程中的安全问题由乙方负责，甲方不承担任何责任，若因此而导致甲方承担责任的，甲方有权向乙方追偿，并有权在应付款中优先扣除；由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的甲方或第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

8.10安装过程中所需脚手架费用、施工照明以及所需水电费由乙方自己负责。

8.11在安装施工过程中，乙方须随时接受甲方代表及其委派监理人员按国家有关技术标准、验收规范等进行检查检验并按其要求返工、修改。因乙方原因达不到标准、规范要求则乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到标准，乙方承担违约责任。若甲方原因达不到标准，甲方承担经济支出，工期相应顺延。双方对工程质量有争议，由仲裁条款解决。仲裁费用及因此造成的损失，由败诉一方承担。

8.12竣工验收或工程保修

8.13.1 竣工日期为乙方同时满足下列全部条件时的日期：

（1）己完成本合同文件中规定的全部工程验收，并取得政府主管部门颁发的电梯使用合格证和准行证；

（2）场边己清理好，可向甲方办理移交手续：

（3）移交全部技术资料及技术档案包括：

1）在安装工程移交前，乙方须为所有安装工程编写完整的中文版操作及维修手册。在此手册的详情获得同意后，乙方须向甲方提交三套装订妥当的维修及操作手册，并必须在工程竣工日期前提交。维修 及指导手册应包括：

A.封面填有；

（I）项目名称；

（II）文件的名称；

（Ⅲ）受托方的名称及地址。

B.内页设有类似封面的资料外，还包括正常时间及紧急联络电话号码；

C.目录页；

D.安装说明；

主要设备及配件的明细资料；

F.系统操作程序操作指示；

G.维修及错误探索指示，包括日常维修细则；

所推荐之备用零件及润滑剂；

I.附有制造商名称、地址；

制造商指引，包括施工图纸；

竣工图纸目录；

1）其他一切在技术规范内提及所需资料。

2）手册应以 A4 尺寸的纸张编印，各部分须适当地分隔及容易辨认，每页须有连续性页数及总页数包括在目录页内。经批准的手册应以活页图及硬面装订形式。

4）竣工图纸可以被存于已经批准的手册内（如适用）。

5）竣工图纸应包括整个系统的分布图解，其中包括上述第（E）项所列之主要设备及机械的参考名号。

6）两份临时手册，连同暂定竣工图纸，应在竣工前最少一个月提交， 使甲方能对安装工程得以熟悉。临时手册的格式应与最终发放的手册相同，但对于一些只能在竣工或测试后才能落实的资料，亦须暂时填上。

7）乙方须按照保修计划和操作手册定期检查设备的质量和功能运行情况现场或设备附近必须备有一份检查清单和指导使用手册。每一次的验收和检查必须记录在保修手册上。

8.14交付使用：经政府监管部门验收合格取得合格证及准运证，并可交付甲方使用之日，即为电梯安装验收合格日（若前述两证颁发日期不一致，以较晚发证的日期为验收合格日）。合格日后，在甲方付清合同规定之款项后，乙方即向甲方办理移交手续，交付电梯使用钥匙和电梯竣工验收合格证。

8.15质量保修期为电梯安装验收合格之日起2年为止。

8.16乙方将向甲方有关技术人员提供必要的电梯操作培训。

9、 违约责任

9.1乙方因自身原因延期完工，视乙方违约，每延迟一日,违约金为人民币500元/台,累计计算，甲方除追究乙方违约责任外并有权解除本合同，同时乙方应赔偿甲方因解除合同所造成的损失。如甲方不解除本合同，乙方除必须继续履行本合同并承担违约责任外，还应赔偿因此而造成的损失。

9.2乙方所供产品规格、颜色、产地、配件（含备件）及质量与本合同和相关约定不符的或者与双方确认的配置图不符合的或者存在偷工减料、以次充好、以假充真、以不合格冒充合格的，由乙方负责退货、更换、返工；更换、返工后造成逾期供货或逾期安装完工的。在采取更换等补救措施之后仍不能满足合同要求的，乙方应无条件整改直至满足甲方要求，如甲方要求退货的，乙方除按甲方通知的时间退还已经支付的货款外，还应按退货部分的10％支付违约金及甲方因此受到的直接损失。

10、争议解决：

凡执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决。如协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方盖章：                                       乙方盖章：

甲方法定代表人                                 乙方法定代表人

委托代理人（签字或盖章）：                            委托代理人（签字或盖章）：

日   期：     年     月     日                  日   期：       年    月     日

- 电梯免费维修保养协议

买方：                        （以下简称甲方）

卖方：                        （以下简称乙方）

关于乙方安装的电梯的维修保养事宜签订协议条款如下：

1、协议有效期

本协议有效期自甲方、乙双方约定之日起至电梯  年维修保养期结束止。

2、维保费用

质保期内免费提供电梯维修保养服务（年检费用乙方负责），质保期内电梯零部件损坏由乙方负责免费更换。

3、甲方、乙方责任

3.1 乙方责任

3.1.1乙方的技术人员将对该电梯进行例行维护保养服务，确保电梯的正常、安全运行。

3.1.2每次维修保养结束后，甲方或甲方委托的物管在乙方维保人员提供的维保单上签字认可。

3.1.3如果因乙方直接原因而造成甲方设备的损坏，乙方将免费修复受损设备，并尽快恢复电梯的正常运行。

3.1.4 如果因乙方操作不当造成甲方或者第三方人员因乙方原因（如乙方所提供的第三方电梯维保单位维修人员失职，疏忽或保养不良、维护不当等）导致电梯不能正常运行或发生安全事故并由此给甲方或第三方造成人身财产损的，乙方应当承担赔偿责任。

3.1.5如果甲方电梯需要在技术上有所改进时，乙方免费提供技术上的咨询建议服务。

3.1.6配备专职驻场维护人员1-2人。

3.2  甲方责任

3.2.1电梯设备及其附属装置均为甲方拥有，甲方有保管和保护的责任，甲方应禁止任何未经许可的人员进入机房和井道。

3.2.2在本协议有效期内，凡因甲方或第三方错误使用、电压波动、人为破坏，火灾，水湿，水浸，等非乙方产品质量原因而导致电梯需要清理维修及更换零部件等，其费用（包括人工费及材料费）由乙方自行负担，但乙方所提供的价格不应超过市场价，否则甲方有权选择第三方进行维修和保养，其发生的相关费用直接在质保金中扣除。

3.2.3在本协议有效期内，未得到乙方书面同意，甲方不得允许任何第三方对电梯进行维修、翻新、更改、加装等工程，否则乙方将对此而产生的后果和损失不负任何责任。

3.2.4电梯发生任何故障或意外，甲方应即时向乙方提供情况，以便乙方能迅速到场，尽快恢复修理。

3.2.5甲方对乙方呈送之维修及更换零部件（本协议中第3．2．2条规定的需要甲方承担费用的各种情况）报价，须在5天内给以乙方答复，否则甲方承担因推迟设备维修而造成的后果。

3.2.6甲方应在基站厅门旁墙上适当位置或轿厢内适当位置张贴乘客须知。

3.2.7甲方应在院内提供固定办公场所供乙方人员办公使用，乙方必须派驻至少1名技术人员驻场办公维修。

4．付款

4.1质保期内，若发生甲方必要支付费用时，（如：3．2．2在本协议有效期内，凡因甲方或第三方错误使用、电压波动、人为破坏、火灾、水湿、水浸等非乙方产品质量原因而导致电梯需要清理维修及更换零部件之费用），甲方应在乙方更换好零部件或恢复电梯运行之日起20个工作日内将这些费用全额支付给乙方。

4.2如果甲方未按时付款，并经乙方书面催收仍不支付时，乙方仍应提供电梯维保服务，但甲方需赔偿乙方损失。

5、免费保养、维修、维护期间，乙方必须派驻一名维保人员24小时常驻项目内，乙方对安装的电梯进行免费保养、维修，实行0.5小时召唤服务，如维修故障特殊，待甲方确认后，可延长维修时间。乙方在接到甲方的电话或书面通知后0.5小时内到达现场并开始维修，否则按每次 200 元/次支付违约金，并承担由此造成的损失，违约金和相关损失甲方有权直接从乙方质保金中扣除。

6．不可抗力

如遇不可抗力因素，致使本协议无法执行，任何一方均不承担责任。

甲方盖章：                                       乙方盖章：

甲方法定代表人                                 乙方法定代表人

委托代理人（签字或盖章）：                            委托代理人（签字或盖章）：

日   期：     年     月     日                  日   期：       年    月     日

- 廉政协议

项目名称：

买方：                     （以下简称甲方）

卖方：                     （以下简称乙方）

为加强项目建设过程中的廉政建设，确保廉洁高效开展各项工作，圆满完成工程建设任务，按照相关法律法规，签订本廉政协议。

一、甲方及其工作人员义务

（一）在工程建设管理过程中，严格遵守相关法律法规、强制性标准和合同约定，不利用职务便利，获取个人利益。

（二）不以任何方式向乙方索要或收受现金、礼品和有价证券等任何形式的财物。

（三）不要求或接受乙方为住房装修、婚丧嫁娶、亲属的工作安排等私人事务提乙方便。

（四）不要求或接受乙方购置或者提供通讯、交通工具以及高档办公用品等物品。

（五）不要求或接受乙方承担任何应由个人支付的费用。

（六）不参加乙方安排的外出旅游、宴请、高消费娱乐和有利益来往的不健康活动（如色情服务、赌博等）等。

（七）不向乙方介绍家属或者亲友等特定关系人从事与工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（八）不为谋取私利违规与乙方就工程分包、费用结算、材料设备供应、工程量变动、签证、核定、设计变更以及质量、进度、安全问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

二、乙方及其工作人员义务

（一）严格按照相关法律法规、强制性标准、合同约定和设计图纸施工，不以任何理由、任何方式贿赂甲方、监理单位及其工作人员。

（二）不以任何方式向甲方、监理单位及其工作人员馈赠现金、礼品、有价证券等任何形式的财物。

（三）不为甲方、监理单位及其工作人员购置或者提供通讯、交通工具以及高档办公用品等物品。

（四）不以任何理由安排甲方、监理单位工作人员参加外出旅游、宴请、高消费娱乐和有利益来往的不健康活动（如色情服务、赌博等）等。

（五）不安排甲方、监理单位工作人员的家属或者亲友等特定关系人从事与工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（六）不为谋取不正当利益违规与甲方、监理单位及其工作人员就工程分包、费用结算、材料设备供应、工程量变动、签证、核定、设计变更以及质量、进度、安全问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

（七）对甲方、监理单位及其工作人员在执行职务过程中发生的贪污、受贿等违法违纪行为，乙方有权利和义务向甲方及其上级主管部门或纪检监察部门投诉、举报，并如实积极协助配合调查。

三、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本协议约定，严格按照国家法律法规的有关规定进行严肃查处，构成犯罪的，移送司法机关依法处理。

（二）乙方及其工作人员违反本协议的上述约定即构成违约，乙方承诺向甲方支付所涉金额的五倍作为违约金（此违约金由甲方在履约保证金中直接扣除），若产生严重后果或造成重大影响，甲方有权单方解除合同、取消业务往来。如由此给甲方造成损失，由乙方承担全部经济赔偿责任和法律责任。

四、本协议经立协双方签字、盖章有效，作为合同正本的附件一式拾份正本伍份，甲方执叄份、乙方执贰份；副本伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。均具同等法律效力。当副本和正本不一致时，以正本为准。

甲方盖章：                                       乙方盖章：

甲方法定代表人                                   乙方法定代表人

委托代理人（签字或盖章）：                       委托代理人（签字或盖章）：

日   期：     年     月     日                  日   期：       年    月     日

# 第七篇  比选文件格式

一、经济文件

（一）开选一览表

（二）分项报价明细表

二、资格文件

（一）有效的营业执照副本复印件

（二）提供2021年度财务状况报告（表）复印件

（三）法定代表人身份证明书（附格式）

（四）法定代表人授权委托书（附格式）

（五）诚信声明（附格式）

（六）特定资格条件证书或证明文件（按“第四篇 资格性检查资料表”要求执行）

三、商务文件

（一）比选函（格式）

（二）商务条款

（三）商务条款差异表

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术条款差异表

五、其他

## （一）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济文件

（一）开选一览表

比选项目名称：

| 比选人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 比选报价（小写） | 交货期（或为：实施时间） | 交货地点（或为：实施地点） |
| 比选报价（大写）： |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

比选人                                   法定代表人授权代表：

（比选人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1、开选一览表按格式填列；

2、开选一览表在开选大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

比选项目名称：

单位：元

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 |  | 品牌、原产地 | 数量 | 设备单价 | 安装单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计 |  | 小写： （大写： ） |  |  |  |  |  |

比选人：                                  法定代表人授权代表：

（比选人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、请比选人完整填写本表；

2、该表可扩展，根据采购清单填写，并逐页签字或盖章。

## 二、资格文件

（一）有效的营业执照副本复印件

（二）提供投标人2021年度财务状况报告（表）复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

比选项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （比选人名称）任    （职务名称）职务，是（比选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（比选人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

比选项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（比选人法定代表人名称）是                    （比选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 比选人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

附：被授权人身份证正反面复印件

（比选人公章）

年   月   日

注：1、法定代表人参加比选活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；

非法定代表人参加比选活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件除装入比选文件一并递交外还应提交一份开选时以查验，否

则当场退还其比选文件。

（五）诚信声明

比选项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（比选人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的比选人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（比选人公章）

年   月   日

（六）特定资格条件证书或证明文件

（按“第四篇 资格性检查资料表”要求执行）

## 三、商务文件

（一）比选函（格式）

比选项目名称：

致：                    （采购人名称）：

（比选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次比选有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目比选文件所有要求。

二、我方提交的所有比选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照比选文件要求，提供比选项目的产品及相关产品服务。

四、我方按比选文件要求提交的比选文件为：比选文件正本1份，副本  份。

五、我方承诺：本次比选的比选有效期为15天。

六、我方比选报价为闭口价。即在比选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中选，我方将履行比选文件中规定的各项要求以及我方比选文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及比选文件要求，缴纳足额比选保证金。

（比选人公章）

年　　月　　日

（二）商务条款（包括但不限于）：

1、制造商服务标准化实力

2、业绩

3、售后服务

（三）商务条款差异表

比选项目名称：

投　　　比选人：                                  法定代表人授权代表：

（比选人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：1、本表即为对本项目“第三篇 商务部分”中所列商务条款进行比较和响应；

2、该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据比选情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3、该表可扩展。

四、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术条款差异表

- 比选项目名称：

| - 序号 | - 比选要求 | - 比选应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

比选人：                                  法定代表人授权代表：

（比选人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据比选情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 五、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）